Отчет

по реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и массового спорта в Адагумском сельском поселении Крымского  района»

за 2024 год

(период)

Наименование администратора: администрация Адагумского сельского поселения Крымского района

- Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

тыс.рублей

| N п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) |  | Планируемое финансирование мероприятий (за год), в соответствии с целевой программой |  |  | Лимит финансирования мероприятия |  |  | Фактическое использование выделенных средств |  |  | Результат выполнения мероприятий в рамках программы <*> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | всего | в т.ч. |  | планируемые результаты | фактические результаты |
|  |  |  |  |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |  | бюджет поселения | прочие источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом | год | год | 144,6 | 144,6 | 0,0 | 144,6 | 144,6 | 0,0 | 144,6 | 144,6 | 0,0 | Количество мероприятий -20 шт. Количество участников в мероприятиях чел.-20чел. Оплата по договору ГПХ спортинструктору(12договоров) -144,6 тыс.руб. | Количество мероприятий -20 шт. Количество участников в мероприятиях чел.-20чел. Оплата по договору ГПХ спортинструктору(12договоров) -144,6 тыс.руб. |
| Всего по программе |  |  |  | 144,6 | 144,6 | 0,0 | 144,6 | 144,6 | 0,0 | 144,6 | 144,6 | 0,0 |  |  |

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Адагумском сельском поселении Крымского  района» исполнена в полном объеме в сумме 144,6 тысяч рублей.

Глава Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                                               ___________________                     Кулинич С.П.

04.02.2025г.