КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КРЫМСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ АДАГУМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 октября 2014 года                  № 110                                        х.Адагум

# Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

В целях реализации статьи 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (приложение).

2. Ведущему специалисту администрации Адагумского сельского поселения Крымского района Ю.Н. Калинкиной настоящее постановление обнародовать и разместить на официальном сайте администрации Адагумского сельского поселения Крымского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста Адагумского сельского поселения Крымского района А.В. Грицюта.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава

Адагумского сельского поселения

Крымского района

П.Д.Багмут

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района

от 10.10.2014г. № 110

# Порядок
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

# 1. Основные понятия и термины

1.1. Настоящий Порядок определяет основные требования к процедуре разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района достижения целей и решения задач социально-экономического развития, повышение результативности расходов местного бюджета.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и термины:

цель - четко сформулированный желаемый конечный результат, соответствующий приоритетам социально-экономического развития Адагумского сельского поселения Крымского района, полномочиям и сферам ответственности органов местного самоуправления;

задача - краткое описание ожидаемых количественно измеримых, общественно значимых результатов деятельности администрации Адагумского сельского поселения Крымского района по конкретным направлениям деятельности;

ведомственная целевая программа - разрабатываемый администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района планируемый комплекс взаимоувязанных мероприятий, основывающийся на системе целей, задач;

показатели непосредственных результатов - показатели, характеризующие в числовом виде объем предоставленных услуг, оказанных администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района и внешним потребителям;

экономическая эффективность - соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.

1.3. Иные понятия и термины используются в значениях бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Адагумского сельского поселения Крымского района.

# 2. Общие положения

2.1. Ведомственная целевая программа разрабатывается администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района.

2.2. Ведомственная целевая программа может формироваться в соответствии с макетом, утвержденным приложением №1 к настоящему Порядку.

2.3. Мероприятия ведомственной целевой программы не могут дублировать

мероприятия других бюджетных целевых программ.

2.4. Ведомственная целевая программа не подлежит разделению на подпрограммы.

2.5. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета Адагумского сельского поселения Крымского района расходов на реализацию ведомственных целевых программ в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с действующей классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации ведомственной целевой программы.

2.6. Ведомственная целевая программа может формироваться в рамках бюджета действующих и бюджета принимаемых обязательств.

2.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ в установленных сферах деятельности осуществляет администрация Адагумского сельского поселения Крымского района.

# 3. Формирование ведомственной целевой программы

3.1. Решение о разработке ведомственной целевой программы принимается главой Адагумского сельского поселения Крымского района.

3.2. Разработанный в соответствии с требованиями настоящего Порядка проект ведомственной целевой программы направляется администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района в финансовый отдел (администрацию) Адагумского сельского поселения Крымского района.

3.3. Экспертизу проекта ведомственной целевой программы осуществляют финансовый отдел (администрация) Адагумского сельского поселения Крымского района в части соответствия стратегическим целям и приоритетам развития Адагумского сельского поселения Крымского района на среднесрочную перспективу, соотношения объемов ресурсов и ожидаемых результатов ведомственной целевой программы, качества проработки проблемной области, экономической, общественно-экономической и общественной эффективности ведомственной целевой программы, отсутствия дублирования мероприятий в рамках иных программ и в части предложений по финансированию мероприятий ведомственной целевой программы.

Экспертиза проводится в течение 7 рабочих дней со дня представления проекта ведомственной целевой программы. В заключении экспертизы устанавливается соответствие проекта ведомственной целевой программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком. В случае несоответствия проекта ведомственной целевой программы указанным требованиям проект программы возвращается  в администрацию Адагумского сельского поселения Крымского района для доработки.

3.4. Разногласия по целям ведомственных целевых программ, по вопросам

финансового обеспечения ведомственных целевых программ могут быть вынесены администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района на рассмотрение Совета Адагумского сельского поселения Крымского района.

3.5. Ведомственные целевые программы утверждаются постановлением администрации Адагумского сельского поселения Крымского района сроком до трех лет с назначением должностного лица, ответственного за реализацию ведомственной целевой программы, если иное не установлено муниципальным правовым актом.

Внесение изменений в ведомственные целевые программы осуществляется в установленном порядке.

3.6. Ведомственной целевой программе администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района присваивается отдельный код бюджетной классификации.

3.7. Досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы может осуществляться в случае:

обращения администрации Адагумского сельского поселения Крымского района к Главе Адагумского сельского поселения Крымского района с предложениями о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы;

внесения администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района  предложения о прекращении реализации ведомственной целевой программы по результатам мониторинга и оценки эффективности ее реализации.

3.8. Ведомственные целевые программы разрабатываются и утверждаются не позднее одного месяца до дня внесения проекта решения о бюджете Адагумского сельского поселения Крымского района на очередной финансовый год в представительный орган.

В случае утверждения ведомственных целевых программ после указанного в абзаце первом настоящего пункта срока нормативные правовые акты, которыми утверждены ведомственные целевые программы, вступают в силу после включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение Совета Адагумского сельского поселения Крымского района о бюджете на очередной финансовый год либо в текущем году после внесения соответствующих изменений в решение Совета Адагумского сельского поселения Крымского района о бюджете Адагумского сельского поселения Крымского района на текущий финансовый год.

# 4. Реализация и контроль за выполнением ведомственной целевой программы

4.1. Ведомственная целевая программа реализуется администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района, которая несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений индикаторов целей ведомственной целевой программы.

4.2. Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы

осуществляется администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием Контрольно-счетной палаты муниципального образования Крымский район.

4.3. Финансирование расходов на реализацию ведомственной целевой программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Адагумского сельского поселения Крымского района.

# 5. Мониторинг и оценка реализации ведомственных целевых программ

5.1. Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственных целевых программ организует ведение ежегодной отчетности.

Типовой макет формы по мониторингу хода реализации ведомственной целевой программы представлен в приложении № 3 к настоящему порядку. Формы по мониторингу хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно до 25-го числа месяца, следующего за последним месяцем отчетного года, представляются администрацией Адагумского сельского поселения Крымского района по всем реализуемым ведомственным целевым программам в финансовый отдел (администрацию) Адагумского сельского поселения Крымского района.

5.2. Отчеты по мониторингу ведомственных целевых программ используются в рамках проведения ежегодной оценки эффективности бюджетных целевых программ в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности ведомственных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств, исходя из уровня достижения результатов.

5.3. Данные о выполнении ведомственных целевых программ, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются главе Адагумского сельского поселения Крымского района.

5.4. Финансовый отдел (администрация) Адагумского сельского поселения Крымского района готовит сводный отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий бюджетных целевых программ и представляет его на рассмотрение Совета Адагумского сельского поселения Крымского района.

5.5. Основные сведения из отчета публикуются в общедоступных средствах массовой информации, в том числе в сети интернет.

5.6. На основании результатов мониторинга ведомственных целевых программ Советом Адагумского сельского поселения Крымского района могут быть вынесены следующие решения:

решение об увеличении доли бюджета Адагумского сельского поселения Крымского района в финансировании ведомственной целевой программы в последующих периодах ее реализации;

решение о приостановлении реализации ведомственной целевой программы;

решение о реструктуризации ведомственной целевой программы;

решение о разработке новой аналогичной программы.

| Ведущий специалист администрации |  |
| --- | --- |

Адагумского сельского поселения

Крымского района

Ю.Н. Калинкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к порядку

разработки, утверждения

и реализации ведомственных

целевых программ

# Макет
ведомственной целевой программы

# 1. Паспорт ведомственной целевой программы

1. Наименование ведомственной целевой программы (далее также - программа).

2. Основание для разработки программы.

В данном пункте необходимо представить ссылку на нормативный правовой акт, являющийся основанием для разработки программы (наименование, номер и дата).

3. Координатор программы (орган местного самоуправления).

4. Цель и задачи программы.

В данный пункт включаются формулировки цели и задач программы. Программа имеет одну цель, достижению которой способствует решение нескольких (от двух до пяти) конкретных задач.

5. Сроки и этапы реализации программы.

Сроки реализации программы не могут превышать трех лет.

При необходимости сроки реализации программы могут быть разделены на этапы, по окончании которых будут достигаться промежуточные результаты программы.

6. Объемы и источники финансирования программы.

Объемы финансирования (в тыс. руб.) должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования и по годам.

В случае если часть мероприятий программы планируется к финансированию из бюджета принимаемых обязательств, объемы финансирования приводятся в двух вариантах (инерционный вариант - за счет бюджета действующих обязательств и вариант полной реализации - с учетом средств из бюджета принимаемых обязательств).

Данные по объемам финансирования представляются в приведенной ниже табличной форме. В прочих расходах могут отражаться любые виды расходов, кроме капитальных вложений.

Включение в программу иных источников финансирования помимо местного бюджета возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, договоры, гарантийные письма, утвержденные федеральные и краевые целевые программы).

| Источник финансирования | 1-й год реализации программы |  | 2-й год реализации программы |  | 3-й год реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БДО <*> | БДО + БПО <**> | БДО <*> | БДО + БПО <**> | БДО <*> | БДО + БПО <**> |
| Местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| прочие источники, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Итого в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы |  |  |  |  |  |  |

<*> БДО - при условии финансирования из бюджета действующих обязательств.

<**> БДО + БПО - при условии финансирования с учетом бюджета действующих и принимаемых обязательств.

# 2. Описание разделов ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа включает 3 раздела. С целью унификации формата программ разделы 1,2 заполняются в форме приведенных ниже таблиц.

При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличных данных

# Раздел 1. Характеристика проблемы и цель программы

Характеристика проблемы (таблица № 2), на решение которой направлена программа, должна содержать:

1) перечень проблем, на решение которых направлена данная программа. При формулировании проблем целесообразно использовать количественные показатели, свидетельствующие о наличии данной проблемы;

2) анализ причин возникновения указанной проблемы, а также обоснование решения проблемы на ведомственном уровне (причины возникновения проблемы не должны носить межведомственный характер);

3) сформулированную цель программы, достижение которой будет способствовать решению выявленных проблем.

Формулировка цели программы может содержать:

интегральное количественное значение целевого результата и его планируемую динамику (увеличение или уменьшение до определенного уровня) или качественную характеристику воздействия реализации программы на объект регулирования (потребителей муниципальных услуг);

характеристику объекта регулирования, изменение состояния которого является целью программы;

сроки достижения запланированного интегрального результата.

4) цель (подцель) социально-экономического развития Адагумского сельского поселения Крымского района (в соответствии с утвержденной системой стратегических целей), достижению которой способствует данная программа;

5) наименование тактической задачи администрации Адагумского сельского поселения Крымского района, на решение которой направлена программа.

Реализация программы может способствовать достижению только одной стратегической цели социально-экономического развития Адагумского сельского поселения Крымского района и решению одной тактической задачи.

# Раздел 2. Перечень и описание программных мероприятий (таблица 1)

| N п/п | Наименование варианта финансирования | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  | Результат реализации мероприятия по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 20_г. | 20_ г. | 20_г. | 20_ г. | 20_ г. | 20_г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Инерционный вариант (БДО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оптимальный вариант (БДО + БПО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия программы представляются в табличной форме в двух вариантах: при финансировании из бюджета действующих обязательств (инерционный вариант) и при выделении дополнительных средств бюджета  Адагумского сельского поселения Крымского района из бюджета принимаемых обязательств (в случаях, если программа не может быть полностью выполнена в рамках бюджета действующих обязательств). При этом по каждому мероприятию должно быть представлено описание мероприятия и сроки его реализации. Мероприятия должны быть сгруппированы по этапам реализации программы, выделенным в разделе 2 программы. Объем финансирования мероприятия указывается с разбивкой по годам реализации мероприятия.

В графе "Результат реализации мероприятия по годам необходимо указать непосредственные результаты реализации мероприятия (например, количество оборудованных мест, количество сотрудников, прошедших обучение, и прочее) в 2 вариантах (инерционном и при наличии дополнительного финансирования из бюджета принимаемых обязательств) с учетом их динамики по годам реализации.

Помимо приведенной выше табличной формы, необходимо привести обоснования расчетов финансирования мероприятий в описательной части данного раздела программы.

# Раздел 3. Оценка рисков реализации ведомственной
целевой программы и механизмы их минимизации (таблица 2)

| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

В графе 1 указываются внешние факторы, которые могут негативно повлиять на реализацию программы. Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые администрация Адагумского сельского поселения Крымского района не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального и краевого законодательства.

В графе 2 должны быть представлены механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов (например, оперативное реагирование на изменения федерального и краевого законодательства в части принятия соответствующего муниципального законодательства и прочее).

| ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к порядку разработки, утверждения разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мониторинг финансирования и оценка реализации мероприятий программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, номер пункта (подпункта) | Получатель субсидий (субвенций) <1> | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде <2> |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено/не выполнено) <3> | Результат реализации мероприятия |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет |  | краевой бюджет |  | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | плановое значение | фактическое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <1> указываются муниципальные бюджетные и автономные учреждения, территориальный орган администрации Адагумского сельского поселения Крымского района; <2> указываются объемы финансирования, непосредственно освоенные получателями бюджетных средств (главным распорядителем бюджетных средств, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, территориальным органом администрации Адагумского сельского поселения Крымского района); <3> обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурсных процедур. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ведущий специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района

Ю.Н. Калинкина