администрация адагумского сельского поселения крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2014 г.			                                                                           №     126

хутор  Адагум

Об утверждении муниципальной программы Адагумского сельского поселения Крымского района

«Развитие информационного общества»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Адагумского сельского поселения Крымского района  от 10 октября 2014 года № 109 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адагумского сельского поселения Крымского района », п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программуАдагумского сельского поселения Крымского района «Развитие информационного общества» (приложение).

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления  возложить на ведущего специалиста Адагумского сельского поселения Крымского района  А.В. Грицюта.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава  Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                    П.Д. Багмут

|  | Приложение к постановдению администрации Адагумского сельского поселения Крымского района от _________________ № _______ |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Адагумского сельского поселения Крымского района

«Развитие информационного общества»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика развития информационной сферы, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Адагумского сельского поселения Крымского района «Развитие информационного общества»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно - коммуникационных технологий администрации Адагумского сельского поселения Крымского района»; 2) подпрограмма «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Адагумского сельского поселения Крымского района» |
| Цели муниципальной программы | - развитие и эксплуатация вычислительных сетей и каналов передачи данных на основе новейших телекоммуникационных технологий; - повышение компьютерной грамотности работников администрации; - совершенствование системы электронного документооборота, включая внедрение электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) в систему межведомственного информационного обмена; -обеспечение прав граждан в сфере информации; - сохранение информационного пространства; - укрепление морально-нравственных ценностей общества; - развитие культуры и сохранение культурного наследия, конституционного права населения Адагумского сельского поселения Крымского района, получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Адагумского сельского поселения Крымского района |
| Задачи муниципальной программы | - выполнение мероприятий по выполнению требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; - освещение деятельности в электронных средствах и публикация в СМИ нормативно-правовых актов администрации и Совета Адагумского сельского поселения Крымского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество обслуживаемых программ; - обеспеченность программными средствами; - периодичность размещения информации на WEB сайте |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015-2017 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | всего на 2015 - 2017 годы – 831,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 300,0 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 269,0 тыс. рублей 2016 год – 277,0 тыс. рублей 2017 год – 285,0 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 1. «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Адагумского сельского поселения Крымского района» всего на 2015 - 2017 годы – 531,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2015 год – 169,0 тыс. рублей 2016 год – 177,0 тыс. рублей 2017 год – 185,0 тыс. рублей 2. «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Адагумского сельского поселения Крымского района» всего на 2015 - 2017 годы – 300,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 2015 год – 100,0 тыс. рублей 2016 год – 100,0 тыс. рублей 2017 год – 100,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района Совет Адагумского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика развития информационной сферы, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» предусмотрено, что государственные органы обязаны обеспечить реализацию прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности государственных органов, а также создать условия для обеспечения гласности и открытости принимаемых решений. Для этого необходимо проведение целенаправленной информационной политики, направленной на более широкое освещение своей деятельности. Очевидно, что положительный эффект от деятельности исполнительных органов существенно снижается, если эта деятельность не обеспечена соответствующей информационной поддержкой.

В связи с этим возникает необходимость вести целенаправленную работу по информированию жителей муниципального образования о деятельности и решениях органов местного самоуправления, разъяснять стратегию социально-экономического развития, вести работу по информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории поселения.

В настоящее время требуется подтвердить неисключительные права на использование операционных систем, средств коммуникации и подключения к сетевым ресурсам, офисных приложений, установленных на более чем 8 персональных компьютерах в администрации, а также средств разработки, серверного, антивирусного и специализированного программного обеспечения производства компании Microsoft.

Для наиболее эффективного решения данного вопроса целесообразно использовать программно-целевой метод.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Целью настоящей программы является повышение эффективности использования ИКТ для обеспечения информационного взаимодействия органов местного самоуправления с организациями Крымского района и Краснодарского края путем выполнения мероприятий по дальнейшему совершенствованию муниципальной информационной системы и обеспечение качественного и бесперебойного ее функционирования, что предполагает решение следующих задач:

- сопровождение АС Бюджет, АС Смета, АРМ «Муниципал», «Контур-Экстерн» и т.д.;

- внедрение ЭЦП в систему межведомственного информационного обмена, в том числе создание удостоверяющего центра;

- выполнение мероприятий по защите информации, в том числе по защите персональных данных;

- выполнение мероприятий по выполнению требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;

- повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки муниципальных служащих администрации в области использования ИКТ;

Для решения данных целей необходимо решение задач:

- освещение деятельности администрации и Совета Адагумского сельского поселения Крымского района ;

- публикация нормативно-правовых актов администрации и Совета.

- повышение эффективности работы администрации за счет использования современного программного обеспечения;

- обеспечение прав граждан в сфере информации, сохранение информационного пространства, укрепление морально нравственных ценностей общества, развитие культуры и сохранение культурного наследия, конституционного права жителей муниципального образования на получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Адагумском сельском поселении Крымского района .

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы, будет осуществляться с 2015 по 2017 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система     программных       мероприятий       представлена двумя подпрограммами:

1. «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Адагумского сельского поселения Крымского района ».

Подпрограмма направлена на техническое сопровождение программного обеспечения, приобретение новых лицензированных программ.

2. «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации  Адагумского сельского поселения Крымского района ».

Подпрограмма направлена на информационное освещение деятельности администрации.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 831,0 тыс. рублей, в том числе:

из средств местного бюджета – 831,0 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий | Местный бюджет | 169,0 | 177,0 | 185,0 |
| Обеспечение информационного освещения деятельности администрации и Совета | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ИТОГО |  | 269,0 | 277,0 | 285,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень    реализации   мероприятий,    полностью     или     частично

финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# ( основного мероприятия)

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в администрацию доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Ведущий специалист

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                         Ю.Н. Калинкина

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

Адагумского сельского поселения Крымского района

«Развитие информационного общества»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Адагумского сельского поселения Крымского района

«Развитие информационного общества»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа Адагумского сельского поселения Крымского района «Развитие информационного общества» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обслуживаемых программ | % | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Обеспеченность программными средствами | % | 3 | 70 | 80 | 100 |
| 1.3 | Количество выпусков газеты «Призыв» | шт | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4 | Периодичность размещения информации на официальном сайте Администрации Адагумского сельского поселения Крымского района | раз/мес | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Адагумского сельского поселения Крымского района » |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество обслуживаемых программ | % | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 2.2 | Обеспеченность программными средствами | % | 3 | 70 | 80 | 100 |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Адагумского сельского поселения Крымского района |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество выпусков газеты «Призыв» | шт | 3 | 10 | 10 | 10 |
| 3.2 | Периодичность размещения информации на официальном сайте Администрации Адагумского сельского поселения Крымского района | раз/мес | 3 | 1 | 1 | 1 |

Ведущий специалист

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                           Ю.Н. Калинкина

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

Адагумского сельского поселения Крымского района

«Развитие информационного общества»

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы Адагумского сельского поселения Крымского района «Развитие информационного общества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1 | Цель | - развитие и эксплуатация вычислительных сетей и каналов передачи данных на основе новейших телекоммуникационных технологий; - повышение компьютерной грамотности работников администрации; - совершенствование системы электронного документооборота, включая внедрение электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) в систему межведомственного информационного обмена; -обеспечение прав граждан в сфере информации; - сохранение информационного пространства; - укрепление морально-нравственных ценностей общества; - развитие культуры и сохранение культурного наследия, конституционного права жителей Адагумского сельского поселения Крымского района , получение оперативной и достоверной информации о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Адагумском сельском поселении Крымского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - выполнение мероприятий по выполнению требований действующего законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; -освещение деятельности в электронных средствах и публикация в СМИ нормативно-правовых актов администрации и Совета Адагумского сельского поселения Крымского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Адагумского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 531 | 169,0 | 177,0 | 185,0 | Обслуживание, техническое сопровождение программного обеспечения |  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |
| 1.1.2. | Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Адагумского сельского поселения Крымского района | Местный бюджет | 300 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | размещение на сайте администрации Адагумского сельского поселения Крымского района информации о деятельности администрации и Совета Адагумского сельского поселения Крымского района |  | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |
|  | Итого | местный бюджет | 831,0 | 269,0 | 277,0 | 285,0 |  |  |  |  |

Ведущий специалист

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                                                                                       Ю.Н. Калинкина